## Cronograma Geral
Cronograma Geral do Projeto
Comunicação entre usina fotovoltaica, estação meteorológica e microrrede inteligente — GERA/IFES Campus Serra
Nº | Atividade | Mês início | Mês fim | Data início | Data fim | Status | % Concluído | Observações
1 | Pesquisa bibliográfica sobre protocolos e tecnologias de integração (usina, estação, microrrede) | 1 | 2 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | Em andamento | 50% | Atualizado em 10/09/2026: continuo adiantado na Atividade 1. Nos dias 09 e 10/09 estudei mais 4 fontes (usina industrial com PLC/SCADA, releitura da proposta do projeto focada em infraestrutura real, estudo de caso de microrrede com trigeração/H2, e survey 2024 sobre previsão/diagnóstico fotovoltaico). Principal decisão dessa etapa: não fechar a arquitetura de comunicação antes de mapear os equipamentos reais do Campus Serra (inversores PHB, MAWS55, Espaço Energia) — isso antecipa o espírito da Atividade 2. Detalhes no relatório de 09-10/09. Faltam: revisão com orientador (sem 7) e consolidação final (sem 8) da Atividade 1. (11/09: incorporada também a camada econômica/regulatória via Fonte 9 — LCOE, ANEEL, bandeiras tarifárias, gestão da demanda.) (11/09: fechei o ciclo de leitura das fontes planejadas e consolidei tudo em um dicionário técnico por área — energia FV, microrrede, estação meteorológica, hardware, protocolos, software/padrões de projeto e economia/regulação. Falta formalizar com a revisão do orientador — sem 7 — e o fechamento oficial — sem 8.)
2 | Mapear e analisar os sistemas de comunicação existentes em cada unidade | 3 | 3 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Em andamento | 50% | Nota (10/09): já defini a sequência de mapeamento que pretendo seguir antes de iniciar formalmente esta atividade (mês 3): mapear equipamentos → identificar interfaces/protocolos → identificar dados disponíveis → levantar limitações → definir dados essenciais → escolher comunicação → definir arquitetura do supervisor/banco → desenvolver. Ainda não iniciada oficialmente. ATUALIZAÇÃO 22/09: mapeamento real iniciado antes do previsto (mês 3), a partir de prints/dados que já consegui acessar. Usina principal (119 kW AC / 140 kWp, marca PHB): monitorada via portal PowerStation (phbsolar.com.br) — estação "Ifes Serra", 4 inversores on-grid de ~35 kW cada (2 online, 2 offline no print de 21/09), com dados de potência instantânea, geração diária/total, receita estimada, 4 canais MPPT (600-850V DC, até 22A), frequência de rede trifásica (~60Hz), diagnóstico automático ("AI Health") e histórico de alarmes real (falha de isolação no Inversor 04 em 18/08 e 09/09; quedas de rede recuperadas em 23/06 e 29/06 nos Inversores 01-03). Espaço Energia (3 kWp, inversor KSTAR 5KDM de 5kW): monitorado via portal SolarPortal+/PowerStation, com 1 datalogger (PN, firmware, sinal de comunicação) e inversor online. ACHADO IMPORTANTE: as leituras de temperatura/irradiância desse datalogger estão zeradas — a MAWS55 NÃO é injetada nesse sistema, então cruzar Espaço Energia com clima exige juntar por timestamp com o arquivo da estação, não vem pronto da plataforma. MAWS55: dados vêm em arquivo (DADOS_METEOROLOGICOS), frequência de 15 min (96 registros/dia), colunas Local/Freq/UTC/UTC-3/Temp/Pressão (+ umidade, vento, irradiância, chuva em relatórios complementares), acessados via FTP (FileZilla). MUDANÇA DE PLANO relevante: como as duas plantas já têm portal de monitoramento próprio com dado elétrico rico (MPPT, potência, alarmes), o gargalo real não é instrumentar do zero com ESP32/ACS712 — é conseguir automatizar a extração desses 3 sistemas (2 portais web + 1 FTP) e cruzá-los por timestamp. ESP32/sensores próprios ficam como complemento futuro (ex: redundância, ou pontos sem monitoramento), não como caminho principal de aquisição da usina/Espaço Energia. Também ganhei uma base de FALHAS REAIS (insulation fault, grid outage) que posso usar pra validar as regras de detecção de erro que já tinha desenhado nos Tópicos 1-4, em vez de só simular falha. ATUALIZAÇÃO 24/09: Passos 2 e 3 concluídos com dado real (não mais hipótese). Usina 119kW/PHB e Espaço Energia/KSTAR mapeados via portal SolarPortal+/PowerStation; MAWS55 via FTP. Diagnóstico: strings desconectadas no INV01 (PV-2/5/8/11), amostragem irregular do KSTAR (gap real de ~19min), INV03 com geração zero 2020-2024 (achado grande, causa a confirmar com operação da usina), INV04 com potência nominal 14kW (hipótese forte: 35+35+35+14=119kW bate com o total), bug de formatação numérica nos relatórios históricos (corrigido), cobertura meteorológica confirmada até 31/07/2026. Pendência real da atividade: Espaço Energia/KSTAR ainda sem histórico em lote integrado (só telemetria pontual).
3 | Levantar e definir os dados essenciais a serem trocados entre os sistemas | 4 | 4 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Em andamento | 50% | ATUALIZAÇÃO 24/09: adiantei esta atividade junto com o Passo 5. O schema do leituras.db (tabelas leitura_15min, resumo_diario, historico_anual_inversores, historico_anual_usina) já define, na prática, quais dados são essenciais para a integração: potência por inversor, potência da usina, irradiância (2 sensores), temperatura, vento, precipitação, flags de disponibilidade de meteorologia/GHI. Ainda falta definir os dados da microrrede/Espaço Energia (sem histórico em lote ainda) e uma tabela de alarmes (historico_alarmes, cogitada mas não implementada).
4 | Projetar o protocolo/interface de comunicação e integração | 5 | 6 | 2027-01-01 | 2027-02-28 | Em andamento | 50% | ATUALIZAÇÃO 24/09: mudança de abordagem registrada nos Passos 2-4 — em vez de um protocolo de campo ao vivo (MQTT/Modbus/ESP32 conversando direto com os inversores), a integração que funcionou de verdade foi via exportação/relatório das plataformas de fabricante (PowerStation, SolarPortal+) processada em lote pelo passo4_pipeline.py. Isso não invalida MQTT/ESP32 como protocolo futuro (principalmente pra sensores próprios e pro Espaço Energia), mas por enquanto a "interface de integração" real do projeto é a leitura desses relatórios + o schema do SQLite, não um protocolo de rede ao vivo. Vale rediscutir com o orientador se isso muda o enquadramento desta atividade.
5 | Desenvolver o sistema computacional web de gestão e monitoramento centralizado | 7 | 8 | 2027-03-01 | 2027-04-30 | Em andamento | 50% | ATUALIZAÇÃO 24/09: primeira versão funcional construída no Passo 6 — dashboard.py (Streamlit) com 7 seções (Visão geral, Geração da usina, Comparação entre inversores, Histórico 2020-2026, Qualidade dos dados, Meteorologia×Geração, Alertas e diagnóstico), lendo só o leituras.db via consultas.py, com cálculo de Performance Ratio isolado e documentado (performance_ratio.py). Estrutura de repositório pronta (scripts/, requirements.txt, .gitignore, README.md) pra subir no GitHub. RESSALVA: não foi possível rodar `streamlit run` de fato (sem acesso à internet no ambiente de execução pra instalar streamlit/plotly) — toda a camada de dados foi validada isoladamente contra o banco real, e o dashboard passou por checagem de sintaxe, mas a renderização visual ainda precisa ser conferida numa máquina com esses pacotes instalados antes de considerar esta atividade mais avançada.
6 | Implementar o modelo computacional de simulação da rede integrada | 9 | 10 | 2027-05-01 | 2027-06-30 | Não iniciado | 0% | Nota (24/09): ainda não iniciada como simulação de rede. O que existe até aqui é análise (Performance Ratio, correlação, histórico), não simulação de cenários da microrrede integrada.
7 | Realizar testes de interoperabilidade e validação dos dados trocados | 11 | 11 | 2027-07-01 | 2027-07-31 | Em andamento | 50% | ATUALIZAÇÃO 24/09: a parte de VALIDAÇÃO DE DADOS já avançou bastante nos Passos 4-5: correlação usina×soma dos inversores de 0,99999999 (22/09/2025) e 0,99999937 (22/09/2026); teste de idempotência do popula_banco.py (rodado 2x, mesma contagem de linhas); checagem de timestamps duplicados (0 encontrados). A parte de INTEROPERABILIDADE entre sistemas ao vivo (protocolo de rede real, não arquivo exportado) ainda não foi testada — depende da definição de protocolo da Atividade 4.
8 | Produzir documentação técnica e relatórios periódicos | 12 | 12 | 2027-08-01 | 2027-08-31 | Em andamento | 50% | ATUALIZAÇÃO 24/09: relatórios vêm sendo produzidos continuamente desde os Tópicos 1-4 até os Passos 2 a 6 (um relatório por marco), além do dicionário técnico consolidado. Documentação técnica do código (README.md, comentários) também já existe para o pipeline/banco/dashboard do Passo 6.
Progresso geral do projeto: | [6 empty] | 43.75%

## Atividade 1 - Detalhamento
Atividade 1 — Pesquisa Bibliográfica (Meses 1-2 ¦ Set/2026 – Out/2026)
Objetivo: estabelecer a base teórica sobre protocolos de comunicação e integração de usinas fotovoltaicas, estações meteorológicas e microrredes.
Semana | Período | Sub-tarefa | Entregável | Prazo | Status | Observações
1 | 01/09 – 07/09 | Definir o escopo da pesquisa: protocolos (MQTT, Modbus, OPC-UA, HTTP/REST), normas de geração distribuída e requisitos de integração | Lista de temas e palavras-chave da pesquisa | 07/09/2026 | Concluído | Escopo definido: protocolos de comunicação, geração distribuída e requisitos de integração.
2 | 08/09 – 14/09 | Levantar artigos/normas sobre integração de usinas fotovoltaicas com sistemas de monitoramento e SCADA | Lista de referências (usina) | 14/09/2026 | Concluído | Referências escolhidas: revisão de sistemas de monitoramento fotovoltaico de baixo custo; erros de dados em monitoramento fotovoltaico; previsão com redes neurais em sistemas fotovoltaico-térmicos.
3 | 15/09 – 21/09 | Levantar artigos sobre estações meteorológicas automáticas e protocolos de aquisição de dados (ex.: MAWS55) | Lista de referências (estação) | 21/09/2026 | Concluído | Referência escolhida: estação meteorológica solar de baixo custo (ScienceDirect).
4 | 22/09 – 28/09 | Levantar artigos sobre microrredes inteligentes (smart grids) e requisitos de comunicação/interoperabilidade | Lista de referências (microrrede) | 28/09/2026 | Concluído | Referências escolhidas: revisão de protocolos IoT para smart grid; integração de protocolos IoT (MQTT, OPC-UA, LoRaWAN, HTTP REST).
5 | 29/09 – 05/10 | Organizar todas as referências em um gerenciador bibliográfico (Zotero/Mendeley) e ler os artigos mais relevantes | Base de referências organizada | 05/10/2026 | Concluído | Referências organizadas e sintetizadas (base ScienceDirect/IEEE sobre monitoramento fotovoltaico de baixo custo, estações meteorológicas e protocolos IoT/smart grid). Síntese já orientou as escolhas técnicas preliminares de hardware, software e protocolos.
6 | 06/10 – 12/10 | Redigir a fundamentação teórica preliminar com base nas leituras (rascunho) | Rascunho da fundamentação teórica | 12/10/2026 | Concluído | Rascunho elaborado cobrindo 4 frentes: (1) arquitetura de hardware/sensoriamento (ESP32+RaspberryPi, ACS712, Pt100/Pt1000+DS18B20, IMT Si-Sensor+célula calibrada); (2) stack de software open-source (Python: NumPy/Pandas/SciPy/Matplotlib, Scikit-learn/Statsmodels/PyTorch-TensorFlow, Streamlit, SQLite); (3) comunicação híbrida (MQTT/Mosquitto + Wi-Fi/Zigbee/LoRa); (4) padrões de projeto GoF (Factory, Command, Strategy, Repository, Observer) e tratamento de erros/falhas. Atualização 08/09: aprofundei o rascunho com mais 4 frentes sobre qualidade e confiabilidade dos dados — validação/detecção de erros no ESP32, reconexão MQTT + watchdog + timestamps + sincronização, tratamento e imputação de dados (interpolação/spline via SciPy), e impacto disso na previsão de geração (ARIMA vs LSTM). Fluxo consolidado: aquisição → validação → comunicação → sincronização → tratamento → imputação → análise → previsão. Atualização 09-10/09: estudei mais 4 fontes (Fonte 1 - releitura da proposta "Ações de Eficiência" focada em infraestrutura real do IFES Serra; Fonte 3 - trigeração FV+H2 na Univ. de Hitit; Fonte 4 - usina de 960 kWp com PLC/SCADA Modbus-Profibus; Fonte 6 - survey de Hameiri 2024 em Progress in Photovoltaics). Mudança de postura importante: decidi NÃO fechar a arquitetura de comunicação (ESP32/MQTT/Modbus/Zigbee/LoRa) antes de mapear os equipamentos reais do Campus Serra (inversores PHB, MAWS55, Espaço Energia) — primeiro descobrir o que já existe e quais protocolos/dados estão disponíveis, só depois decidir a integração. Mantive como candidatos fortes: MQTT como camada de integração, Performance Ratio/LCOE/Payback como métricas de avaliação, ARIMA vs LSTM para previsão (reforçado pelo survey da Fonte 6), uso cruzado de dados MAWS55 + geração para explicar quedas de desempenho (sujidade, temperatura). Deixei de fora por enquanto: trigeração, produção de hidrogênio, PV canopy (Fonte 3); Vision Transformer com imagens do céu e diagnóstico por curva I-V (Fonte 6) — fica como possibilidade futura, não requisito. Atualização 11/09: Fonte 9 (contexto brasileiro de GD/FV) trouxe a camada econômica/regulatória/social — barreiras à adoção solar no Brasil, LCOE do IFES (~US$0,07/kWh) vs concessionária (~US$0,14/kWh), regulação ANEEL (482/2012, 687/2015, a verificar vigência atual), bandeiras tarifárias, gestão da demanda e caráter educacional do projeto. Reforçou que o objetivo final não é só coletar/transmitir dado, e sim virar informação útil pra gestão e decisão (dashboards compreensíveis). Não incorporado: proposta de norma nacional tipo ISO 50001, AHP (sem necessidade definida ainda), economia de 50% do artigo (não é o número real do IFES).
7 | 13/10 – 19/10 | Revisar o rascunho com o orientador e ajustar pontos apontados | Fundamentação teórica revisada | 19/10/2026 | Não iniciado
8 | 20/10 – 31/10 | Consolidar a versão final da revisão bibliográfica e preparar transição para a Atividade 2 (mapeamento dos sistemas) | Documento final da Atividade 1 | 31/10/2026 | Em andamento | Já produzi um material de consolidação adiantado: dicionário técnico reunindo todos os termos dos relatórios de estudo (energia FV, microrrede, estação meteorológica, hardware, protocolos, software/padrões de projeto, dados/ML e economia/regulação), organizado por área e com a relação de cada termo com o projeto. Isso cobre boa parte do "documento final da Atividade 1", mas o status segue Em andamento porque a consolidação formal depende da revisão com o orientador (semana 7), que ainda não aconteceu. ATUALIZAÇÃO 24/09: o projeto avançou bem além da revisão bibliográfica nesse meio tempo — Passos 2 a 6 já concluídos (mapeamento real de equipamentos, diagnóstico de dados, pipeline de integração, banco SQLite e primeira versão do dashboard). Mantenho esta semana como "Em andamento" porque a revisão formal com o orientador (semana 7) ainda não aconteceu — vale usá-la já para alinhar também esse salto pra implementação, não só para fechar a bibliografia.
Progresso da Atividade 1: |  |  |  |  | 75%

## Como usar
Como usar esta planilha
Cronograma Geral | Visão macro das 8 atividades do seu Plano de Trabalho, com os meses previstos no cronograma oficial do SigFapes. Atualize a coluna 'Status' conforme for avançando.
Atividade 1 - Detalhamento | Divisão da Atividade 1 (pesquisa bibliográfica) em 8 sub-tarefas semanais, cobrindo os meses 1-2 (Set-Out/2026). Use como modelo: copie a estrutura desta aba para detalhar as próximas atividades (2 a 8) conforme forem chegando.
Coluna Status | Selecione na lista suspensa: 'Não iniciado', 'Em andamento' ou 'Concluído'. O % de progresso é calculado automaticamente.
Dica | Revise a planilha semanalmente (ex.: toda segunda-feira) para atualizar o status e verificar se está dentro do prazo de cada sub-tarefa.